## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施（含前期费及场地改造前期费） |  |  |  | 项目金额 | 172700000
主管部门 | 南方科技大学 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 171000000 | 108080000 | 477900 | 10 | 0.44 | 0 | 65.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 171000000 | 108080000 | 0 | — | 0 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 477900 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目名称： 1.材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施 2.结转-深发改[2019]919号材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施前期费 3.深发改【2020】453号材料基因组大科学装置平台临时实验用地配套基础设施建设改造前期费 高通量制备平台、高通量实验室表征平台、高通量中子谱仪平台所有组件购置付款>30%；高通量计算平台专业机房、高速计算网络、高性能计算平台、作业调度系统部分建设完成。培养一批材料基因组研究的人才队伍，发表多高水平论文。2020年度目标：高通量制备平台：除高通量聚合物纤维制备系统和高通量聚合物纤维制备系统外，启动其他所有制备系统的组建采购工作，支出预付款；高通量实验室表征平台：除高通量电化学及电池测试系统和高通量互联互通能源材料与器件老化研究平台外，其他所有实验室表征系统完成预付款支出；高通量中子谱仪平台：支出所有组件预付款；高通量计算平台：专业机房、高速计算网络、高性能计算平台、作业调度系统部分建设完成。 完成材料基因组大科学装置平台临时实验用地配套基础设施建设改造项目概算和工艺工程设计。 |  |  |  | 高通量制备平台:启动所有制备系统的组建采购工作，高通量金属纤维制备系统及高通量聚合物纤维制备系统已支出预付款；高通量实验室表征平台:部分设备已签订合同，支付预付款，其余设备陆续采购中；高通量中子谱仪平台:部分设备已完成合同签订，其余设备陆续采购；高通量计算平台:专业机房、高速计算网络、高性能计算平台、作业调度系统完成合同签订，支付部分组件预付款。已完成材料基因组大科学装置平台临时实验用地配套基础设施建设改造项目概算和工艺工程设计。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高通量中子表征平台 | 2套 | 0.5套 | 5 | 2.5 | 偏差原因：2020年经费指标下达时间晚，1.7亿元经费指标结转到2021年后再次减少了570.21万元，对应的工作任务推进受阻。 改进措施：已提交初步设计及概算报主管单位审核。积极推进采购工作，加紧建设任务
| 产出指标 | 数量指标 | 高通量计算与数据库平台 | 1套 | 1套 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 高通量实验室表征系统 | 9套 | 3.5套 | 5 | 2 | 偏差原因：2020年经费指标下达时间晚，1.7亿元经费指标结转到2021年后再次减少了570.21万元，对应的工作任务推进受阻。 改进措施：已提交初步设计及概算报主管部门审核。积极推进采购工作，加紧建设任务
| 产出指标 | 数量指标 | 高通量制备系统 | 9套 | 1.5套 | 5 | 1 | 偏差原因：2020年经费指标下达时间晚，1.7亿元经费指标结转到2021年后再次减少了570.21万元，对应的工作任务推进受阻。 改进措施：已提交初步设计及概算报主管部门审核。积极推进采购工作，加紧建设任务
| 产出指标 | 质量指标 | 各子平台到货的模块组件符合设计要求和验收要求 | 100%符合 | 未到货 | 10 | 0 | 偏差原因：2020年经费指标下达时间晚，1.7亿元经费指标结转到2021年后再次减少了570.21万元，对应的工作任务推进受阻。 改进措施：已提交初步设计及概算报主管部门审核。积极推进采购工作，加紧建设任务
| 产出指标 | 时效指标 | 高通量制备平台：2020年第三季度之前完成所有系统的采购流程 | 按时完成 | 部分完成 | 10 | 5 | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制项目开支 | 不超过预算金额 | 未超过预算金额 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高新材料基因组技术的研究和发展，可完成深圳市材料基因组领 | 培养一批材料基因组研究的人才队伍，发表多高水平论文 | 培养一批材料基因组研究的人才队伍，发表多高水平论文 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无
| 效益指标 | 满意度指标 | 培养学生及相关人员满意度 | 90% | 90% | 20 | 20
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 65.5 | —