## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市第三代半导体开放研发平台建设前期费（含结转） |  |  |  | 项目金额 | 5250000
主管部门 | 南方科技大学 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 5250000 | 5250000 | 280000 | 10 | 0.05 | 0.5 | 35
| 其中：当年财政拨款 |  | 5250000 | 5250000 | 280000 | — | 0.05 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目名称： 1.深发改【2020】543号深圳市第三代半导体开放研发平台建设前期费 2.结转-深发改[2019]701号深圳第三代半导体研究院开放研发平台 在2020年10月前完成项目总概算提交，在2020年12月前完成设计工作，2020年前启动设备采购招标。 |  |  |  | 在2021年3月完成初步设计和项目概算，较计划有延迟，尚未启动设备采购和施工招标。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0
| 产出指标 | 时效指标 | 实验室及配套设施装修改造验收 | 2021/6/1 | 0 | 40 | 12 | 偏差原因：已做前期准备工作，项目总概算未批复。改进措施：尽快提交项目概算。
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 100% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：项目总概算未批复。改进措施：尽快提交项目概算。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业人数 | 5人 | 4人 | 40 | 34 | 促进就业人数
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0
| 效益指标 | 满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 46.5 | —