## Sheet1
龙川县“双百行动”校地合作共建项目清单（2026年）
填报单位（盖章）： 联系人：黄海青 联系电话： 0762-6753441
序号 | 地级市 | 结对县（市、区） | 组团结对高校院所 | 项目名称 | 项目实施单位（高校院所） | 是否重点项目（下拉选择） | 涉及典型县镇村 | 项目类型 （下拉选择） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目背景 | 项目内容和落实举措 | 主要任务目标 （量化指标） | 备注
1 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 人才赋能工程 | 南方科技大学（牵头实施单位） 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 是 | 否 | 突出基层人才培养培训 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中突出基层人才培养培训要求，需针对不同群体，结合需求，开展专项培训。 | 以教育之力夯实县域人才根基，将中小学“科学教育”教师培训作为重点，协同县委组织部、教育局、人社局、教师发展中心，聚焦县域对中小学“科学教育”、乡村振兴、创新创业、AI+等人才的需求，开展人才培养培训活动。 | 1.根据县域相关需求，开展中小学“科学教育”、乡村振兴、创新创业等人才培养培训活动，助力地方人才培养培育； 2.选派高校优秀教师担任龙川县中小学科学副校长； 3.依托龙川县人工智能教育基地，深化人工智能教育及信息化人才培育。
2 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 教育质量提升工程 | 南方科技大学（牵头实施单位） 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 是 | 佗城镇、老隆镇 | 参与基层改革创新探索 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中参与基层改革创新探索要求，聚焦县域教育发展体制机制障碍，结合教育发展前沿理论，为县域教育改革创新出谋划策。 | 结合学校特色和专业特色优势，通过在硬软件支持，教育教学资源共享等方式，共建南科大－佗城中学科技创新馆，制订科创实践活动实施方案，助力地方教育高质量发展。 | 1.共建南科大-佗城中学科技创新馆，在硬软件等方面进行支持； 2.制订龙川县佗城中学科创实践活动实施方案； 3.依托南科大－佗城中学科技创新馆，开展中学科技创新系列实践活动； 4.深入当地重点高中，开展基于高考的综合评价招生录取模式宣传指导。
3 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 龙川文体特色教育打造项目 | 南方科技大学（牵头实施单位） 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 否 | 佗城镇、老隆镇 | 突出基本公共服务支持 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中落实高校体育浸润计划要求，助力县区乡中小学校形成“一校一品”“一校多品”学校体育特色，帮扶粤东西北农村中小学校美育改革发展。 | 根据县域所需、高校所能的原则，充分发挥南方科技大学体育中心高水平师资团队优势，依托“董伦红学校体育教育工作室”在师资队伍建设和促进青少年体育健康等领域加强合作共建，全面推进龙川县学校体育教育工作向更高水平和更高质量迈进。 | 1.体育教师业务培训提升。每年合作组织集中培训项目，提升体育教师教育研究、课程设计与改革、课题研究、体测与体能提升、专业技能和科学研究等业务能力水平。 2.传统特色学校建设。根据学校不同运动项目特色，推进学校建设成体育特色学校。
4 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 校地科技支撑项目 | 南方科技大学（牵头实施单位） 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 否 | 否 | 强化产业发展科技支撑 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中强化产业发展科技支撑要求，瞄准产业链关键环节，加强对龙川县技术改造、工业设计的服务，建立高校技术服务机制。 | 依托广东省“百千万工程”县域创新基地（龙川），指导开展科技支撑产业发展、科技成果转化落地、人才引进与培育和相关产业交流培训等重点任务，促进创新要素向县域聚集。 | 1.整合校内外资源，与龙川县协同开展农文旅、电子电气等相关产业交流活动，助力地方产业发展； 2.推动建设大学生实习实训基地，增加当地企业活力。
5 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 防灾应急安全科技示范项目 | 南方科技大学（牵头实施单位） 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 否 | 佗城镇 | 参与基层改革创新探索 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中参与基层改革创新探索要求，聚焦县域教育发展体制机制障碍，结合教育发展前沿理论，为县域教育改革创新出谋划策。 | 依托高校等科技力量和科技成果，开展防灾科普宣传，保障人民生命财产安全，打造防灾应急安全科技示范点，提升学生应急防护保障安全意识。 | 依托高校力量，联合深圳驻佗城镇工作队、深圳市气象局、龙川县气象局等，组建团队开展防范自然灾害科普教育，打造应急防护科普教育基地。
6 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 专业赋能农文旅发展 | 南方科技大学（牵头实施单位） 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 否 | 佗城镇 | 参与集体经济运营 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中参与集体经济运营要求，结合龙川县所需、学校所能，挖掘乡村价值、开发乡村文化IP，协助龙川农文旅产业发展。 | 依托学校人工智能、3D打印、机器人等专业优势，协助龙川县发展农文旅产业。助力当地做好“土特产”文章，推动地方特色农产品“出山进城”“出村进校”，推动地方文旅景点的推广。 | 1.打造龙川特色农文旅线路，融合党建、团建和工会活动等，助力龙川文旅产业宣传推广和消费帮扶； 2.提升农文旅企业品牌形象，赋能乡村风貌提升与红色文旅基地建设。 3.联合纵向帮扶力量，推动龙川学宫·考棚景区智慧文创空间建设。
7 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 青年大学生“百千万工程”突击队项目 | 南方科技大学 深圳信息职业技术学院（牵头实施单位） 广州理工学院 | 否 | 龙母镇 | 突出基本公共服务支持 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中突出基本公共服务支持要求，需积极参与文明实践、文明培育、普法宣传和法律咨询等服务。 | 发挥学校专业优势，谋划不低于20支的大学生社会实践团队到当地开展文明实践、志愿服务、普法宣传、社会调查、健康科普、资助宣传、法律咨询和其他技能赋能乡村振兴等实践活动，视情况签署社会实践基地共建协议，并通过线上线下等方式实现常态化的志愿服务。 | 1. 打造文旅IP：开展文旅推广、文创开发与IP形象塑造，擦亮龙川特色名片； 2. 深入基层调研：聚焦基层治理、民生热点、企业经营、产教融合与创新创业，为决策提供支撑； 3. 聚力“挑战杯”：组织参与“挑战杯”专项赛，以赛促创，赋能青年双创； 4. 赓续红色筑梦：开展红色实践活动，引导青年厚植家国情怀、服务乡村振兴； 5. 情系民生志愿：推进支教、助老、助幼等服务，构建民生服务矩阵； 6. 科技赋能科普：开展无人机、机器人、人工智能、低碳环保等科普，推动科技资源下沉。
8 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | “夫妻榕”古树生态公园项目 | 南方科技大学 深圳信息职业技术学院（牵头实施单位） 广州理工学院 | 否 | 登云镇天云村 | 强化城乡规划建设服务 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中专业支撑县镇村绿化美化、规划设计要求，助力当地打造绿美生态示范点、建设乡村绿化景观带等，为龙川科学开展乡村绿化提供人才智力支持，助力绿美广东生态建设。 | 根据龙川县登云镇天云村的特点和资源禀赋，联合省纵向帮扶、横向帮扶协作、驻镇帮镇扶村等各方帮扶力量的协同效能，提供专业的规划设计、视觉形象设计、园林规划设计、宣传推广和科技赋能方案等，形成“规划一张图、建设一盘棋、运营一体化”的工作合力，助力打造绿美乡村示范标杆。 | 1.开展绿美绿化行动，聚焦夫妻榕公园，实行绿化美化，优化林溪田居生态景观； 2.整合横向、纵向等帮扶资源，完成对“夫妻榕”古树生态公园规划方案，打造管用、实用、好用的乡村风貌设计作品，推动项目落地实施； 3.开展宣传推广活动，通过新媒体矩阵运营、节庆活动策划和故事化传播，扩大影响力。
9 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | “AI+”项目 | 南方科技大学 深圳信息职业技术学院（牵头实施单位） 广州理工学院 | 是 |  | 突出基层人才培养培训 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中突出基层人才培养培训要求，需针对不同群体，结合需求，开展专项培训。 | 依托高校人工智能、数字媒体、教育技术等专业资源，打造“AI+”赋能平台，聚焦新媒体传播、电商助农、科学教育普及、适老助教四大领域。以校园科学馆为实践基地，推动人工智能技术与乡村发展深度融合，助力龙川提升数字素养、培育新农人、构建科学教育新生态。 | 1.AI赋能新媒体与电商直播，培育本土直播团队，开展助农直播，文旅推广直播，带动农产品销售和文旅产业发展，培训新媒体运营人才，打造乡村宣传矩阵； 2.AI赋能科学课程与教育，开发人工智能科普课程，依托校园科学馆开展系列科普活动不少于10场，组织师生送教下乡不少于3次，覆盖中小学校4所以上； 3.AI工具赋能老年人与教师，开展老年人数字素养培训，培训乡村教师掌握AI教学工具； 4.校园科学馆持续升级改造及科普推广，完善科学馆互动体验项目，扩大科普覆盖面。
10 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | “一老一小”项目 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学（牵头单位） | 是 |  | 突出基本公共服务支持 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中突出基本公共服务支持要求，聚焦“一老一小”群体，提供软硬件支持，助力地方公共服务质量提升。 | 聚焦“一老一小”群体，助力老年大学、社区学校、幼儿园设施升级和未成年人保护工作，组织师生开展健康指导、心理关爱、代际融合等活动。 | 1.助力龙川县老年大学、中小学和幼儿园等校园设施设备完善升级； 2.开展“护苗”活动，结合心理科普与健康筛查，开展不少于5场“体育+心理”融合活动，融入脊柱侧弯筛查与科学运动指导； 3.持续实施以体育人项目，开展篮球、跳绳和啦啦操等项目培训。
11 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学 广州理工学院 | 决策咨询智力支持服务 | 南方科技大学 深圳信息职业技术大学（牵头实施单位） | 否 | 否 | 提供决策咨询服务 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 根据省委、省政府印发的《关于开展百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动的实施方案》中提供决策咨询服务要求，需围绕县域所需，就助力龙川县“百千万工程”开展调研、提供咨询与指导服务。 | 围绕“百千万工程”重点问题开展高质量的咨询服务，重点聚焦地方产业发展、社会治理、大学生返乡就业创业和职业教育赋能乡村振兴等领域开展调查研究，为龙川县及地方企业决策提供参考。 | 1. 调研指导：组织师生团队赴龙川县开展实地调研、座谈指导不少于1次，将基层痛点转化为研究课题； 2. 成果转化：撰写调研报告或论文1—2篇，推动成果用于政策建议、项目申报或赛事指导； 3. 精准培训：为基层干部、创业青年、创客等开展针对性培训、赛事辅导和项目路演等，实现智力资源与地方需求有效对接。